## 04012025 Esecuzione 1
Test Incident Report |  | Esecuzione: 1 | Data Iterazione: 17/01/2020 | 2025-01-04
Test Case ID | Test Inciden ID | Tester | Data | Esito | Test Passati | Test non passati | Note
TC_1.1 | TI_1.1 | Adriano De Vita | 2025-01-04 | Passed | 12 | 0 | Backend Commit reference: Added post controller 0.9
TC_1.2 | TI_1.2 | Christian Fontana | 2025-01-04 | Passed
TC_1.3 | TI_1.3 | Christian Bianco | 2025-01-04 | Passed | Esecuzione accettata
TC_1.4 | TI_1.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-04 | Passed
TC_1.5 | TI_1.5 | Christian Fontana | 2025-01-04 | Passed
TC_1.6 | TI_1.6 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-04 | Passed
TC_2.1 | TI_2.1 | Christian Fontana | 2025-01-04 | Passed
TC_2.2 | TI_2.2 | Christian Bianco | 2025-01-04 | Passed
TC_2.3 | TI_2.3 | Adriano De Vita | 2025-01-04 | Passed
TC_2.4 | TI_2.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-04 | Passed
TC_3.1 | TI_3.1 | Christian Fontana | 2025-01-04 | Passed
TC_3.2 | TI_3.2 | Christian Bianco | 2025-01-04 | Passed

## 05012025 Esecuzione 2
Test Incident Report |  | Esecuzione: 2 | Data Iterazione: 17/01/2020 | 2025-01-05
Test Case ID | Test Inciden ID | Tester | Data | Esito | Test Passati | Test non passati | Note
TC_1.1 | TI_1.1 | Adriano De Vita | 2025-01-05 | Not Passed | 0 | 12 | Backend Commit reference: Fixed ResponseEntity Json mapping in controllers and resolved some Back-end warning and edited README.md
TC_1.2 | TI_1.2 | Christian Fontana | 2025-01-05 | Not Passed
TC_1.3 | TI_1.3 | Christian Bianco | 2025-01-05 | Not Passed | Esecuzione rifiutata
TC_1.4 | TI_1.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-05 | Not Passed
TC_1.5 | TI_1.5 | Christian Fontana | 2025-01-05 | Not Passed
TC_1.6 | TI_1.6 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-05 | Not Passed
TC_2.1 | TI_2.1 | Christian Fontana | 2025-01-05 | Not Passed
TC_2.2 | TI_2.2 | Christian Bianco | 2025-01-05 | Not Passed
TC_2.3 | TI_2.3 | Adriano De Vita | 2025-01-05 | Not Passed
TC_2.4 | TI_2.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-05 | Not Passed
TC_3.1 | TI_3.1 | Christian Fontana | 2025-01-05 | Not Passed
TC_3.2 | TI_3.2 | Christian Bianco | 2025-01-05 | Not Passed

## 06012025 Esecuzione 3
Test Incident Report |  | Esecuzione: 3 | Data Iterazione: 17/01/2020 | 2025-01-06
Test Case ID | Test Inciden ID | Tester | Data | Esito | Test Passati | Test non passati | Note
TC_1.1 | TI_1.1 | Adriano De Vita | 2025-01-06 | Passed | 12 | 0 | Backend Commit reference: Refactoring tests on travis suggestions
TC_1.2 | TI_1.2 | Christian Fontana | 2025-01-06 | Passed
TC_1.3 | TI_1.3 | Christian Bianco | 2025-01-06 | Passed | Esecuzione accettata
TC_1.4 | TI_1.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-06 | Passed
TC_1.5 | TI_1.5 | Christian Fontana | 2025-01-06 | Passed
TC_1.6 | TI_1.6 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-06 | Passed
TC_2.1 | TI_2.1 | Christian Fontana | 2025-01-06 | Passed
TC_2.2 | TI_2.2 | Christian Bianco | 2025-01-06 | Passed
TC_2.3 | TI_2.3 | Adriano De Vita | 2025-01-06 | Passed
TC_2.4 | TI_2.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-06 | Passed
TC_3.1 | TI_3.1 | Christian Fontana | 2025-01-06 | Passed
TC_3.2 | TI_3.2 | Christian Bianco | 2025-01-06 | Passed

## 10012025 Ultima esecuzione dei
Test Incident Report |  | Esecuzione: 4 | Data Iterazione: 17/01/2020 | 2025-01-10
Test Case ID | Test Inciden ID | Tester | Data | Esito | Test Passati | Test non passati | Note
TC_1.1 | TI_1.1 | Adriano De Vita | 2025-01-10 | Passed | 12 | 0 | Frontend commit reference: Frontend 2.0
TC_1.2 | TI_1.2 | Christian Fontana | 2025-01-10 | Passed
TC_1.3 | TI_1.3 | Christian Bianco | 2025-01-10 | Passed | Esecuzione accettata
TC_1.4 | TI_1.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-10 | Passed
TC_1.5 | TI_1.5 | Christian Fontana | 2025-01-10 | Passed
TC_1.6 | TI_1.6 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-10 | Passed
TC_2.1 | TI_2.1 | Christian Fontana | 2025-01-10 | Passed
TC_2.2 | TI_2.2 | Christian Bianco | 2025-01-10 | Passed
TC_2.3 | TI_2.3 | Adriano De Vita | 2025-01-10 | Passed
TC_2.4 | TI_2.4 | Pellegrino Piccolo | 2025-01-10 | Passed
TC_3.1 | TI_3.1 | Christian Fontana | 2025-01-10 | Passed
TC_3.2 | TI_3.2 | Christian Bianco | 2025-01-10 | Passed